## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:https://github.com/EduardoReynaU/Proyecto-D.git
| Grupo: | 4
| Proyecto: | Página web de publicación de emprendimientos -SanmarTec
| Enfoque de desarrollo: | agile
| Inicio: | 2022-05-16
| Fin: | 2022-07-18
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Reyna /JP, Meza M./A y Reyna/DS | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Hinostroza/DB, Reyna /BD/DS/JP, Meza M./A, Mendoza /DF y Caqui/DF | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 100% | S1
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | MP-CP.XLS | Hinostroza/DB, Reyna /ADB/DS /JP, Meza M./A, Mendoza /DF y Caqui/DF | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | MP-PC.DOCX | Reyna /JP/DS, Mendoza /DF y Meza M./A | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 100% | S2
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Reyna /JP | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 99%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | MP-LHU.DOCX | Hinostroza/DB, Reyna /ADB /DS/ P, Meza M./A, Mendoza /DF y Caqui/DF | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 99%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MP-DER.DOCX | Reyna /JP, Meza M./A y Reyna /DS | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Reyna /JP, /DS, Mendoza /DF y Meza M./A | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | MP-GPDF | Reyna /DS | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 99%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Hinostroza/DB y Reyna /ADB | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 99%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | MP-DAS.DOCX | Hinostroza/DB, Reyna /ADB, Mendoza /DF | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 99% | S4
| HU_001 - Codificación de la Información de la Página (Índex) | Modulo Página Principal | - | Reyna/DB, Hinostroza/DB, Caqui/DF, Mendoza/DF | 2022-07-02 | 2022-06-04 | 99%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Reyna /DS/JP, Hinostroza/DB/DS, Mendoza /DF, Caqui/DF | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 99% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | MP-RPS.DOCX | Reyna /JP | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 99%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-06 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Reyna /DS /JP, Meza M./A, | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 60%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Hinostroza/DB, Reyna /ABD | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 80%
| HU_002 - Codificación de la Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Reyna/DB, Hinostroza/DB, Caqui/DF, Mendoza/DF | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 80%
| HU_003 - Codificación Perfil de Usuario | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Reyna/DB, Hinostroza/DB, Caqui/DF, Mendoza/DF | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 30%
| HU_004 - Codificación del Catálogo de productos | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Reyna/DB, Hinostroza/DB, Caqui/DF, Mendoza/DF | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Hinostroza/DB, Reyna /DS /JP, Mendoza /DF, Caqui/DF | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | MP-RSS.DOCX | Reyna /JP | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 0%
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-27 | 100%
| HU_005 - Codificación del Usuario-Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Reyna/DB, Hinostroza/DB, Caqui/DF, Mendoza/DF | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 0% | S7 -S8 - S9
| HU_006 - Codificación del Panel de Usuario | Módulo de Usuario Cliente | - | Reyna/DB, Hinostroza/DB, Caqui/DF, Mendoza/DF | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MP-DER.DOCX | Reyna /JP, Meza M./A | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | MP-DEUI.PDF | Reyna /JP /DS | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MP-DEBD.DOCX | Torres L/JP, Hinostroza/DB, Reyna /ABD | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | MP-DAS.DOCX | Hinostroza/DB y Reyna /DS /JP | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | MP-LHU.DOCX | Reyna /JP | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | MP-MU.DOCX | Hinostroza/DB, Reyna /DS , Reyna/JP y Meza M./A | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | MP-DPS.DOCX | Reyna /DS/JP, Mendoza /DF | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MP-RDS.DOCX | Reyna /JP/BD, Hinostroza/DB, Mendoza /DF, Caqui/DF | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | MP-RTS.DOCX | Reyna /JP | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | MP-ACP.DOCX | Reyna /JP | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-18 | 100%

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 2
Apellido y nombre | Rol
Reyna Ulloa Eduardo Juan | Jefe de Proyecto (JP)
Meza Ramón, Marco Alfredo Rubén | Analista de Software (A)
Reyna Ulloa Eduardo Juan | Back-End (DB) / Analista Base de Datos (ABD)
Reyna Ulloa Eduardo Juan | Diseñadora de Software (DS)
Caqui Asto Jazmin Karla | Desarrollador Front-End (DF)
Mendoza Mata Diego Rommel | Desarrollador Front-End (DF)
Hinostroza De La Peña Cristhian | Desarrollador Back-End (DB)